
****

**09 октября 2015г № 608**

**Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы**

**«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог общего пользования в Бугульминском муниципальном районе в 2016-2020 годах»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года «131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Бугульминский муниципальный район» Республики Татарстан и в целях развития и совершенствования сети автомобильных дорог местного значения на территории Бугульминского муниципального района, постановляю:

1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в Бугульминском муниципальном районе в 2016-2020 годах», согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте Бугульминского муниципального района РТ.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Руководитель А.Р.Галиуллин**

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением руководителя

Исполнительного комитета

Бугульминского муниципального района

Республики Татарстан

( приложение)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ**

**ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«Строительство, реконструкция и капитальный**

**ремонт дорог общего пользования**

**в Бугульминском муниципальном районе в 2016-2020 годах»**

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной долгосрочной целевой программы**

**«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог общего пользования в Бугульминском муниципальном районе в 2016-2020 годах»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Полное наименование программы | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог общего пользования в Бугульминском муниципальном районе в 2016-2020 годах | |
| Основание | Федеральный закон от 06.10.2003 года «131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Федеральный закон от 08.11.2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  Устав муниципального образования «Бугульминский муниципальный район» Республики Татарстан | |
| Заказчик программы | Исполнительный комитет Бугульминского муниципального района | |
| Разработчик программы | Отдел жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и связи исполнительного комитета Бугульминского муниципального района | |
| Исполнители программы | -Исполнительный комитет  Бугульминского муниципального  Района РТ;  - подрядные организации  (на конкурсной основе). | |
| Цели задачи программы | | Создание качественной дорожной сети в результате реконструкции и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог, эффективно содействующей развитию экономики, решению социальных проблем, повышению жизненного и культурного уровня жителей Бугульминского муниципального района.  Для реализации этой цели в программе предусматривается решение следующих задач: улучшение транспортно-эксплуатационного состояния соответствующей сети дорог; обеспечение постоянной связи с отдаленными населенными пунктами по дорогам с твердым покрытием; улучшение условий жизни сельского населения Бугульминского муниципального района; повышение эффективности от инвестиций в дорожное хозяйство путем определения экономических приоритетов. |
| Период реализации программы | | 2016-2020 годы |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по Программе, с указанием источников финансирования ( тыс.руб.) | | Источниками финансирования  Программы  являются средства республиканского  и местного бюджетов.  Общий объем финансирования по  ремонту дорог, тротуаров  и дворовых территорий.  Программы  составляет - 417 000, 00 тыс.руб.  В том числе:  из республиканского бюджета -  350 тыс. руб. (84,3%); из местного бюджета  (дорожный фонд)  –  67 000 тыс. руб. (15,7%) .       Для реализации Программы  предусмотрено финансирование  по годам:  - 2016 год -  83 400,00 тыс. руб.  - 2017 год – 83 400, 00 тыс.руб.  - 2018 год – 83 400,00 тыс.руб.  - 2019 год – 83 400,00 тыс. руб.  -2020 год – 83 400,00 тыс. руб. |
| Целевые индикаторы и показатели целевой программы | | **В 2016 году** запланировано отремонтировать  89677 кв. м. дорог. Доля а/дорог, соответствующая нормативным требованиям, составит 86,5%.  **В 2017 году** запланировано отремонтировать 89677 кв. м. дорог. Доля а/дорог, соответствующая нормативным требованиям, составит 86,6%.  **В 2018 году** запланировано отремонтировать 89677 кв. м. дорог. Доля а/дорог, соответствующая нормативным требованиям, составит 86,7%.  **В 2019 году** запланировано отремонтировать 89677 кв. м. дорог. Доля а/дорог, соответствующая нормативным требованиям, составит 86,8%.  **В 2020 году** запланировано отремонтировать 89 677 кв. м. дорог. Доля а/дорог, соответствующая нормативным требованиям, составит 86,9%. |
| Система организации контроля за исполнением программы | | Акты выполненных работ, договора, муниципальные контракты. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | | Реализация настоящей программы позволит обеспечить содержание на нормативном уровне дорожно-уличной сети, автомобильных дорог Бугульминского муниципального района и обеспечит следующие результаты:   * уменьшение дорожно-транспортных происшествий; * уменьшение количество происшествий с участием пешеходов; * увеличение срока эксплуатации автодорог с асфальтобетонным покрытием. |

**1. Характеристика проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом**.

Дорожная сеть Бугульминского муниципального района РТ состоит из автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального, местного значения. По территории Бугульминского муниципального района проходят:

-федеральные дороги:

«Казань-Оренбург» - протяженностью 57,8 км.;

-автодороги регионального значения общей протяженностью 336,1 км. ;

- дороги местного значения сельских поселений – 248,764 км;

- улично-дорожная сеть города Бугульма – 214,74 км.

Все автомобильные дороги взаимосвязаны с федеральными, региональными дорогами, дорогами местного значения и представляют из себя единую транспортную сеть Бугульминского района.

Автомобильные дороги общего пользования Бугульминского муниципального района не соответствуют нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям.

Проблема неудовлетворительного состояния дорог особенно обострилась в последнее время в связи с недостаточным для сохранения существующей сети дорог финансированием.

Исходя из значимости ее решения в приемлемые сроки, для определения приоритетов социально-экономического развития района, направлений развития дорожной сети разработана муниципальная долгосрочная программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог общего пользования в Бугульминском муниципальном районе в 2016-2020 годах»

# **2. Основные цели и задачи Целевой программы**

Главной целью программы является создание современной и эффективной сети автомобильных дорог общего пользования Бугульминского муниципального района в результате реконструкции и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог за счёт выполнения ремонта или капитального ремонта и доведения доли протяженности автомобильных дорог общего пользования Бугульминского муниципального района, соответствующей нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, до 86,9%.

Выполнение главной цели программы будет эффективно содействовать развитию экономики, решению социальных проблем, повышению жизненного и культурного уровней населения.

Увеличение срока службы автомобильных дорог – это весьма важная задача и для её решения требуются значительные затраты, в том числе на внедрение новых технологий и применение современных эффективных материалов. Увеличение срока службы автодорог обеспечивается только соблюдением межремонтных сроков, а также повышением качества выполняемых дорожных работ. Осуществление комплекса мер по восстановлению первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог позволит осуществить восстановление износа покрытия, устранить все деформации на дорожном покрытии, повреждения земляного полотна, дорожных сооружений (мосты, трубы), элементы обстановки и обустройства, организации и обеспечения безопасности дорожного движения.

# **3. Ресурсное обеспечение Целевой программы**

Общая сумма расходов на реализацию мероприятий программы составляет 417 000 тыс. руб., в т.ч. по годам:

2016 год - 83 400,0 тыс. руб.

2017 год - 83 400,0 тыс. руб.

2018 год - 83 400,0 тыс. руб.

2019 год - 83 400,0 тыс. руб.

2020 год - 83 400,0 тыс. руб.

Источниками финансирования мероприятий программы являются субсидии республиканского бюджета Республики Татарстан и бюджета Бугульминского муниципального района РТ. Объемы расходов на выполнение мероприятий программы ежегодно уточняются в процессе исполнения республиканского бюджета Республики Татарстан и бюджета Бугульминского муниципального района на очередной финансовый год.

**4. Механизм реализации Целевой программы**

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет заказчик программы – исполнительный комитет Бугульминского муниципального района.

Объемы финансирования программы за счет средств республиканского бюджета РТ и бюджета Бугульминского муниципального района РТ корректируются при утверждении областного бюджета РТ и бюджета Бугульминского муниципального района РТ на очередной финансовый год и на плановый период.

Распределение денежных средств на ремонт автомобильных дорог общего пользования Бугульминского муниципального района РТ производится в соответствии с Приложением 1**.**

**5. Оценка эффективности реализации Целевой программы**

Эффективность Целевой программы складывается из эффекта от реализации мероприятий программы в сфере деятельности транспорта (далее транспортный эффект) и внетранспортного эффекта.

Транспортный эффект отражает прямые выгоды для лиц, пользующихся автомобильными дорогами, получаемые в результате улучшения дорожных условий.

Этот эффект учитывает экономию затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращение времени нахождения в пути, повышение эффективности использования транспортных средств, снижение риска дорожно-транспортных происшествий, повышение комфортности движения и удобств в пути следования.

В стоимостном выражении транспортный эффект определяется, исходя из изменения показателей себестоимости перевозок, экономических потерь от дорожно-транспортных происшествий, а также стоимостной оценки экономии времени поездки и ресурсов за счет ускорения оборачиваемости автомобилей.

К числу наиболее значимых социально-экономических результатов модернизации и развития сети автомобильных дорог муниципального значения относятся:

повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

улучшение транспортного обслуживания сельского хозяйства и населения, проживающего в сельской местности, за счет строительства подъездов к сельским населенным пунктам по дорогам с твердым покрытием;

сокращение негативного влияния транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду.

Общественная эффективность Целевой программы представляет собой совокупный транспортный и внетранспортный эффект с учетом последствий реализации программы не только для участников дорожного движения, но и для населения и хозяйственного комплекса района в целом.

Программой определены следующие целевые индикаторы и показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели | Целевой индикатор | Единицы измерения | Исходные показатели базового 2015 года | Показатели целевого индикатора по годам | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования | Протяженность отремонтированных участков | кв. м. | 98411 | 89677 | 89677 | 89677 | 89677 | 89677 |
|  | Доля протяженности а/д, соответ- ствующая нормативным требованиям | % | 86,4 | 86,5 | 86,6 | 86,7 | 86,8 | 86,9 |

**6. Система программных мероприятий**

Для решения задач программы и достижения поставленных целей разработаны конкретные программные мероприятия с указанием источников финансирования и сроков выполнения в соответствии с Приложением 1 .

Приложение № 1

к муниципальной долгосрочной

целевой программы

«Строительство, реконструкция

и капитальный ремонт

дорог общего пользования

в Бугульминском муниципальном районе

в 2016-2020 годах»

**Перечень мероприятий программы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Срок исполнения - 2016 год** | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Длина, м.** | **Ширина, м.** | **Объем, м. кв.** | | **Сумма,**  **тыс. руб.** | **Источники финансирования** |
| **1** | **Ул. Ямашева (от Ягофарова до Оршанская)** | **340** | **4,5** | **1530** | | **1 453,50** | **республиканское** |
| **2** | **Ул. Ямашева (от ул. Рудакова до 14 Павших)** | **290** | **4,5** | **1305** | | **1 239,75** | **республиканское** |
| **3** | **Ул. Ворошилова (от Якупова до 14-Павших)** | **260** | **5,5** | **1430** | | **1 358,50** | **республиканское** |
| **4** | **Ул. Чайковского (картами)** | **360** | **16** | **5760** | | **5 472,00** | **республиканское** |
| **5** | **ул. С. Лазо** | **150** | **6** | **5487,12** | | **855** | **республиканское** |
| **6** | **ул. 2 Набережная + ул. Лобачевского** | **760** | **4,5** | **2070** | | **1 966,50** | **республиканское** |
| **7** | **ул. Гоголя (от Алиша до Гафиатуллина)** | **300** | **6,0** | **1800** | | **1710,00** | **республиканское** |
| **8** | **ул. Баумана (от Клубная до Ягофарова)** | **310** | **4,5** | **1400** | | **1 330,00** | **республиканское** |
| **9** | **ул. Чернышевского (от Энгельса до Комсомольской)** | **330** | **4,5** | **1485** | | **1 410,75** | **республиканское** |
| **10** | **ул. Атласи** | **470** | **4,5** | **2115** | | **2 009,25** | **республиканское** |
| **11** | **Ул. Новая** | **670** | **4,5** | **3015** | | **2 864,25** | **республиканское** |
| **12** | **Ул. Родниковая** | **280** | **4,5** | **1260** | | **1197,00** | **республиканское** |
| **13** | **Ул. Г.Успенского (от Вахитова до Герцена)** | **470** | **6,0** | **2820** | | **2 679,00** | **республиканское** |
| **14** | **Ул. Шашина** | **460** | **6,0** | **2760** | | **2 622,00** | **республиканское** |
| **15** | **Ул. Комарова ( от Ягофарова до Залакова)** | **622** | **6,0** | **3734,51** | | **3 547,78** | **республиканское** |
| **16** | **Ул. Связистов** | **680** | **4,5** | **3060** | | **2907,00** | **республиканское** |
| **17** | **Ул. Советская** | **622** | **6,0** | **3734,51** | | **3547,78** | **республиканское** |
| **18** | **Тротуар ул. Джалиля (возле дома № 53)** | **250** | **3,0** | **750** | | **832,44** | **республиканское** |
| **19** | **Тротуар ул. Гоголя (возле дома № 54)** | **350** | **3,0** | **1050** | | **997,5** | **республиканское** |
| **20** | **Ул. Тенистая** | **200** | **4,5** | **900** | | **836,818** | **республиканское** |
| **21** | **Ул. Тюленина** | **722** | **4,5** | **3250** | | **3139,818** | **республиканское** |
| **22** | **Ул. Кочубея** | **135** | **6** | **810** | | **949,818** | **республиканское** |
| **23** | **С. Малая Бугульма, ул. Чапаева** | **700** | **4,5** | **3150** | | **2999,818** | **республиканское** |
| **24** | **С. Малая Бугульма, ул. Березовая** | **870** | **4,5** | **3915** | | **3669,818** | **республиканское** |
| **25** | **Ул. Чайкиной** | **919** | **4,5** | **4137** | | **3859,818** | **республиканское** |
| **26** | **Ул. Степная** | **310** | **4,5** | **1507** | | **2006,818** | **республиканское** |
| **27** | **Пер. Петровский** | **850** | **4,5** | **3825** | | **3634,818** | **республиканское** |
| **28** | **Ул. Сайдашева ( от Гоголя до Якупова)** | **420** | **4,5** | **1890** | | **4944,636** | **республиканское** |
| **29** | **Ул. Колхозная** | **933** | **4,5** | **4200** | | **3957,820** | **республиканское** |
| **30** | **Дв. территория Сельхозтехника, 7-8** |  |  | **2584,43** | | **2313,053** | **Дорожный фонд** |
| **31** | **Дв. территория Радищева, 26** |  |  | **2191,28** | | **1924,003** | **Дорожный фонд** |
| **32** | **Дв. территория Советская, 43** |  |  | **2987** | | **2054,727** | **Дорожный фонд** |
| **33** | **Дв. территория Насырова, 1а-3** |  |  | **4048,15** | | **3698,593** | **Дорожный фонд** |
| **34** | **Дв. территория Октябрьская, 18** |  |  | **852,25** | | **732,835** | **Дорожный фонд** |
| **35** | **Дв. территория Тукая, д. 73** |  |  | **711,76** | | **646,036** | **Дорожный фонд** |
| **36** | **Дв. территория Горького, 18 - Никитина, д. 1, 3** |  |  | **845,95** | | **727,418** | **Дорожный фонд** |
| **37** | **Дв. территория Насырова, д. 3** |  |  | **1306,04** | | **1303,330** | **Дорожный фонд** |
| **Итого в 2016 году:** | | | | **89677,0** | | **83400,000**  **из них:**  **дорожный фонд -13 400, 000**  **республиканское финансирование – 70 000, 000** | |
| **Срок исполнения - 2017 год** | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Длина, м.** | **Ширина, м.** | | **Объем, м. кв.** | **Сумма,**  **тыс. руб.** | **Источники финансирования** |
| **1** | **Ул. Сайдашева + тротуар (от Джалиля до Воровского)** | **906,8** | **4,5** | | **4080,692** | **1600** | **республиканское** |
| **2** | **Ул. Волкова** | **906,8** | **4,5** | | **4080,692** | **1600** | **республиканское** |
| **3** | **Ул. Пархоменко** | **906,8** | **4,5** | | **4080,692** | **1600** | **республиканское** |
| **4** | **Ул. Кирова** | **906,8** | **4,5** | | **4080,692** | **1600** | **республиканское** |
| **5** | **Ул. Чапаева** | **906,8** | **4,5** | | **4080,692** | **1600** | **республиканское** |
| **6** | **Ул. Колхозная** | **350** | **4,5** | | **1575** | **1600** | **республиканское** |
| **7** | **Ул. Кошевого (от 2й Профсоюзной до Красногвардейской)** | **170** | **4,5** | | **765** | **1600** | **республиканское** |
| **8** | **1 и 2 Коллективная** | **500** | **4,5** | | **2250** | **1600** | **республиканское** |
| **9** | **Пролетарская** | **420** | **4,5** | | **1890** | **1600** | **республиканское** |
| **10** | **Ул. Чехова** | **530** | **4,5** | | **2400** | **1600** | **республиканское** |
| **11** | **Ул. Куйбышева** | **906,8** | **4,5** | | **4080,692** | **1600** | **республиканское** |
| **12** | **Ул. Ворошилова (от Якупова до 14 павших)** | **906,8** | **4,5** | | **4080,692** | **1600** | **республиканское** |
| **13** | **Ул. Мира** | **500** | **4,5** | | **2250** | **1600** | **республиканское** |
| **14** | **С. Ключи, ул. Лесная** | **450** | **5,3** | | **2385** | **1600** | **республиканское** |
| **15** | **П. Подлесный, ул. Лесная** | **906,8** | **4,5** | | **4080,692** | **1600** | **республиканское** |
| **16** | **Ул. Ненастина** | **906,8** | **4,5** | | **4080,692** | **1600** | **республиканское** |
| **17** | **Ул. Советская (въезд во двор д.№ 80А)** | **906,8** | **4,5** | | **4080,692** | **1600** | **республиканское** |
| **18** | **Ул. Ново-Овражная** | **260** | **4,5** | | **1170** | **1600** | **республиканское** |
| **19** | **Ул. Баумана, возле дома № 132** | **310** | **4,5** | | **1395** | **1600** | **республиканское** |
| **20** | **Ул. Грибоедова** | **340** | **3,5** | | **1190** | **1600** | **республиканское** |
| **21** | **Ул. Белинского (от Жукова до Нансена)** | **180** | **4,5** | | **810** | **1600** | **республиканское** |
| **22** | **Пер. Якупова** | **906,8** | **4,5** | | **4080,692** | **1600** | **республиканское** |
| **23** | **С. Кудашево, пер. Дет сад-Муллагали** | **600** | **4** | | **2400** | **1600** | **республиканское** |
| **24** | **П. Подгорный – въезд в пос.** | **906,8** | **4,5** | | **4080,692** | **1600** | **республиканское** |
| **25** | **С. М. Бугульма, ул. Зайская** | **906,8** | **4,5** | | **4080,692** | **1600** | **республиканское** |
| **26** | **Дв. территория Тухачевского, д. 6** |  |  | | **2585** | **2313,053** | **Дорожный фонд** |
| **27** | **Дв. территория Гафиатуллина, 20** |  |  | | **2200** | **1924,003** | **Дорожный фонд** |
| **28** | **Тротуар к. Маркса( от гафиатуллина до Некрасова)** |  |  | | **3200** | **2054,727** | **Дорожный фонд** |
| **29** | **Дв. территория Советская, 40** |  |  | | **4150** | **3698,593** | **Дорожный фонд** |
| **30** | **Дв. территория гафиатуллина, 42** |  |  | | **953** | **732,835** | **Дорожный фонд** |
| **31** | **Дв. территория Космонавтов, д. 3** |  |  | | **812** | **646,036** | **Дорожный фонд** |
| **32** | **Дв. территория Оршанская,д. 35** |  |  | | **859** | **727,418** | **Дорожный фонд** |
| **33** | **Дв. территория К. Маркса, 30** |  |  | | **1389** | **1303,330** | **Дорожный фонд** |
| **Итого в 2017 году:** | | | | | **89677,0** | **83400,000**  **из них:**  **дорожный фонд -13 400, 000**  **республиканское финансирование – 70 000, 000** | |
| **Срок исполнения - 2018 год** | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Длина, м.** | **Ширина, м.** | | **Объем, м. кв.** | **Сумма,**  **тыс. руб.** | **Источники финансирования** |
| **1** | **Ул. Нахимова** | **576,62** | **4,5** | | **2594,794** | **1600** | **республиканское** |
| **2** | **Ул. Гражданская** | **576,62** | **4,5** | | **2594,794** | **1600** | **республиканское** |
| **3** | **Ул. Гашека (от Ворошилова до Гафиатуллина)** | **220** | **4,5** | | **990** | **1600** | **республиканское** |
| **4** | **Ул. Ягофарова ( от 14 павших до Воровского)** | **576,62** | **4,5** | | **2594,794** | **1600** | **республиканское** |
| **5** | **Ул. Петровская** | **576,62** | **4,5** | | **2594,794** | **1600** | **республиканское** |
| **6** | **Ул. Луговая** | **576,62** | **4,5** | | **2594,794** | **1600** | **республиканское** |
| **7** | **Ул. Октябрьская (от д. № 54 до № 91)** | **576,62** | **4,5** | | **2594,794** | **1600** | **республиканское** |
| **8** | **ЦРБ (парковка к прилегающей территории)** | **576,62** | **4,5** | | **2594,794** | **1600** | **республиканское** |
| **9** | **Ул. Комарова** | **576,62** | **4,5** | | **2594,794** | **1600** | **республиканское** |
| **10** | **П. ж/д ст. Акбаш, ул. Школьная** | **834** | **5,2** | | **4336,8** | **1600** | **республиканское** |
| **11** | **П. ж/д ст. Акбаш, ул. Фестивальная** | **278** | **5,2** | | **1445,6** | **1600** | **республиканское** |
| **12** | **С. Нов. Сумароково, ул. Советская** | **1123** | **6** | | **6738** | **1600** | **республиканское** |
| **13** | **Тротуар ул. Молодежная** | **576,62** | **4,5** | | **2594,794** | **1600** | **республиканское** |
| **14** | **Тротуар ул. Казанская** | **1000** | **2,5** | | **2500** | **1600** | **республиканское** |
| **15** | **Тротуар Баумана, д. 7-10,12 к шк. № 2** | **576,62** | **4,5** | | **2594,794** | **1600** | **республиканское** |
| **16** | **Пер. Тепловозный** | **576,62** | **4,5** | | **2594,794** | **1600** | **республиканское** |
| **17** | **Ул. 11й переулок** | **576,62** | **4,5** | | **2594,794** | **1600** | **республиканское** |
| **18** | **Ул. Ненастина (от Добровольского до Герцена)** | **576,62** | **4,5** | | **2594,794** | **1600** | **республиканское** |
| **19** | **Ул. Гастелло** | **576,62** | **4,5** | | **2594,794** | **1600** | **республиканское** |
| **20** | **Ул. Парижской коммуны** | **576,62** | **4,5** | | **2594,794** | **1600** | **республиканское** |
| **21** | **Ул. Шевченко (от ул. Калинина до ул. Камала)** | **576,62** | **4,5** | | **2594,794** | **1600** | **республиканское** |
| **22** | **С. Коногоровка, ул. Зеленая** | **576,62** | **4,5** | | **2594,794** | **1600** | **республиканское** |
| **23** | **Пгт. Карабаш, ул. З. Космодемьянской** | **135** | **3,2** | | **432** | **1600** | **республиканское** |
| **24** | **С. Новая Александровка, ул. Зеленая** | **900** | **7,75** | | **6975** | **1600** | **республиканское** |
| **25** | **П. Вязовка, ул. Полевая** | **1000** | **6** | | **6000** | **1600** | **республиканское** |
| **26** | **Дв. территория Вахитова, д. 1** |  |  | | **2585** | **2313,053** | **Дорожный фонд** |
| **27** | **Дв. территория Вахитова, 9** |  |  | | **2200** | **1924,003** | **Дорожный фонд** |
| **28** | **Дв. территория 14 павших, д. № 71-73** |  |  | | **3200** | **2054,727** | **Дорожный фонд** |
| **29** | **Дв. территория Сельхозтехника, д. 10-11** |  |  | | **4150** | **3698,593** | **Дорожный фонд** |
| **30** | **Дв. территория Глеба Успенского, 69** |  |  | | **953** | **732,835** | **Дорожный фонд** |
| **31** | **Дв. территория Калинина, 67** |  |  | | **812** | **646,036** | **Дорожный фонд** |
| **32** | **Дв. территория Гоголя, 67** |  |  | | **859** | **727,418** | **Дорожный фонд** |
| **33** | **Дв. территория, Алиша, 5** |  |  | | **1389** | **1303,330** | **Дорожный фонд** |
| **Итого в 2018 году:** | | | | | **89677,0** | **83400,000**  **из них:**  **дорожный фонд -13 400, 000**  **республиканское финансирование – 70 000, 000** | |
| **Срок исполнения - 2019 год** | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Длина, м.** | **Ширина, м.** | | **Объем, м. кв.** | **Сумма,**  **тыс. руб.** | **Источники финансирования** |
| **1** | **Ул. Деповская** | **1150** | **6,0** | | **6900** | **1600** | **республиканское** |
| **2** | **Ул. магистральная** | **1250** | **5,5** | | **6875** | **1600** | **республиканское** |
| **3** | **Ул. Клубная** | **522,5** | **4,5** | | **2351,6** | **1600** | **республиканское** |
| **4** | **Ул. Усманова** | **522,5** | **4,5** | | **2351,6** | **1600** | **республиканское** |
| **5** | **Ул. Осипенко** | **320** | **4,5** | | **1440** | **1600** | **республиканское** |
| **6** | **с. Ростовка, ул. Лесная** | **586** | **6** | | **3516** | **1600** | **республиканское** |
| **7** | **П. Победа, ул. Ленина** | **200** | **3,5** | | **700** | **1600** | **республиканское** |
| **8** | **П. Победа, ул. Советская** | **200** | **3,5** | | **700** | **1600** | **республиканское** |
| **9** | **С. Коногоровка, ул. Дачная** | **521,7** | **6** | | **3130,2** | **1600** | **республиканское** |
| **10** | **Тротуар Ул. Никитина (от Радищева до остановки БМЗ)** | **522,5** | **4,5** | | **2351,6** | **1600** | **республиканское** |
| **11** | **Тротуар ул. М. Петровская (от маг. Темле до маг. Магнит)** | **522,5** | **4,5** | | **2351,6** | **1600** | **республиканское** |
| **12** | **Тротуар 14 Павших (13,15,17,19)** | **522,5** | **4,5** | | **2351,6** | **1600** | **республиканское** |
| **13** | **Тротуар по ул. Ленина** | **522,5** | **4,5** | | **2351,6** | **1600** | **республиканское** |
| **14** | **Тротуар ул. Баумана (16)** | **522,5** | **4,5** | | **2351,6** | **1600** | **республиканское** |
| **15** | **Пгт. Карабаш, ул .Вахитова** | **522,5** | **4,5** | | **2351,6** | **1600** | **республиканское** |
| **16** | **Д. Якты Ялан, ул, Центральная** | **750** | **6** | | **4500** | **1600** | **республиканское** |
| **17** | **С. Новое сумароково, ул. Заречная** | **430** | **6** | | **2580** | **1600** | **республиканское** |
| **18** | **С. Коногоровка, ул. Набережная** | **1160,2** | **6** | | **6961,2** | **1600** | **республиканское** |
| **19** | **Новая улица в районе с зем.участками для многод. семей** | **522,5** | **4,5** | | **2351,6** | **1600** | **республиканское** |
| **20** | **С. Наратлы ул. Калинина** | **224** | **6** | | **1344** | **1600** | **республиканское** |
| **21** | **С. Коробково, ул. Первомайская** | **1630** | **4,5** | | **7335** | **1600** | **республиканское** |
| **22** | **С. Петровка, пер. Восточный** | **238** | **4,5** | | **1071** | **1600** | **республиканское** |
| **23** | **Д. Ст .Казанка, ул. Казанская** | **4600** | **6** | | **2351,6** | **1600** | **республиканское** |
| **24** | **Д. Ростовка, ул. Малая** | **110,9** | **5,5** | | **609** | **1600** | **республиканское** |
| **25** | **С. Ключевка, ул. ключевская** | **522,5** | **4,5** | | **3251,6** | **1600** | **республиканское** |
| **26** | **Дв. территория Ленина, д. 47** |  |  | | **2585** | **2313,053** | **Дорожный фонд** |
| **27** | **Дв. тееритория Давыдова, д. 1** |  |  | | **2200** | **1924,003** | **Дорожный фонд** |
| **28** | **Дв. территория Сайдашева, д. 5** |  |  | | **3200** | **2054,727** | **Дорожный фонд** |
| **29** | **Дв. территория Губкина, д 17** |  |  | | **4150** | **3698,593** | **Дорожный фонд** |
| **30** | **Дв. территория Октябрьская, д. 18** |  |  | | **953** | **732,835** | **Дорожный фонд** |
| **31** | **Дв. территория, Гашека, 48** |  |  | | **812** | **646,036** | **Дорожный фонд** |
| **32** | **Дв. территория Джалиля, 46** |  |  | | **859** | **727,418** | **Дорожный фонд** |
| **33** | **Дв. территория Джалиля, д. 33** |  |  | | **1389** | **1303,330** | **Дорожный фонд** |
| **Итого в 2019 году:** | | | | | **89677,0** | **83400,000**  **из них:**  **дорожный фонд -13 400, 000**  **республиканское финансирование – 70 000, 000** | |
| **Срок исполнения – 2020 год** | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Длина, м.** | **Ширина, м.** | | **Объем, м. кв.** | **Сумма,**  **тыс. руб.** | **Источники финансирования** |
| **1** | **С. Наратлы, ул. Чапаева** | **300** | **8** | | **2 400** | **1666,66** | **республиканское** |
| **2** | **С. Спасское, ул. Школьная** | **250** | **3,5** | | **875** | **1666,66** | **республиканское** |
| **3** | **С. Спасское, ул. Подгорная** | **350** | **3,5** | | **1225** | **1666,66** | **республиканское** |
| **4** | **Д. Ефановка, ул. Хуторская** | **800** | **3,5** | | **2800** | **1666,66** | **республиканское** |
| **5** | **Д. Ефановка, ул. Советская (Молодежная)** | **250** | **3,5** | | **875** | **1666,66** | **республиканское** |
| **6** | **Д. Берлек, ул. Подгорная** | **200** | **3,65** | | **730** | **1666,66** | **республиканское** |
| **7** | **П. ж/д ст. Акбаш, ул. 50 лет Октября** | **300** | **3** | | **900** | **1666,66** | **республиканское** |
| **8** | **С. Андреевка, ул. Советская** | **1200** | **3** | | **3600** | **1666,66** | **республиканское** |
| **9** | **П. Березовка, ул. Школьная** | **500** | **5** | | **2500** | **1666,66** | **республиканское** |
| **10** | **С. Чирково, ул. Северная** | **200** | **5,3** | | **1060** | **1666,66** | **республиканское** |
| **11** | **С. Ключи, ул. Молодежная** | **600** | **4,0** | | **2400** | **1666,66** | **республиканское** |
| **12** | **С. Тат. Дымская, ул. Ворошилова** | **390** | **4,0** | | **1560** | **1666,66** | **республиканское** |
| **13** | **С. Тат. Дымская, ул. Гагарина** | **670** | **3,0** | | **2010** | **1666,66** | **республиканское** |
| **14** | **П. Подгорный, ул. Подгорная** | **350** | **4,0** | | **1400** | **1666,66** | **республиканское** |
| **15** | **Д. Батыр, ул. Школьная** | **750** | **4,0** | | **3000** | **1666,66** | **республиканское** |
| **16** | **С. Соколка, ул. Заречная** | **1144** | **4,0** | | **4576** | **1666,66** | **республиканское** |
| **17** | **П. Победа, ул. Советская** | **200** | **3,5** | | **700** | **1666,66** | **республиканское** |
| **18** | **П. Победа, ул. Комсомольская** | **200** | **3,5** | | **700** | **1666,66** | **республиканское** |
| **19** | **П. Победа, ул. 40 лет Октября** | **200** | **3,5** | | **700** | **1666,66** | **республиканское** |
| **20** | **П. Вязовка, ул. Молодежная** | **1004,7** | **6** | | **6028,2** | **1666,66** | **республиканское** |
| **21** | **С. Новая Александровка, ул. Заречная** | **1500** | **9** | | **13500** | **1666,66** | **республиканское** |
| **22** | **Пгт. Карабаш, ул. Ибрагимова** | **1985** | **4,49** | | **8912,65** | **1666,66** | **республиканское** |
| **23** | **Пгт. Карабаш, ул. Советская** | **1851** | **4** | | **7404** | **1666,66** | **республиканское** |
| **24** | **С. Малая Бугульма, ул. Мира** | **1506** | **6** | | **9036** | **1666,66** | **республиканское** |
| **25** | **Дв. территория**  **Ленина, д. 5** | **519,120** | **2,5** | | **1297,8** | **1488,88** | **Дорожный фонд** |
| **26** | **Тротуар музей Ярослава Гашека** | **519,120** | **2,5** | | **1297,8** | **1488,88** | **Дорожный фонд** |
| **27** | **Тротуар ул. Кирова** | **350** | **2,5** | | **875** | **1488,88** | **Дорожный фонд** |
| **28** | **Тротуар ул. Б. Хмельницкого** | **330** | **2,5** | | **825** | **1488,88** | **Дорожный фонд** |
| **29** | **Тротуар ул. Лазо** | **519,120** | **2,5** | | **1297,8** | **1488,88** | **Дорожный фонд** |
| **30** | **Тротуар Сайдашева (от Джалиля до Гоголя** | **519,120** | **2,5** | | **1297,8** | **1488,88** | **Дорожный фонд** |
| **31** | **Тротуар ул. Баумана (от ателье мод до Бугульмагаз)** | **519,120** | **2,5** | | **1297,8** | **1488,88** | **Дорожный фонд** |
| **32** | **Тротуар ул. Ломоносова+переход к лыжной Базе** | **519,120** | **2,5** | | **1297,8** | **1488,88** | **Дорожный фонд** |
| **33** | **Тротуар ул. Ворошилова (от ул. Алиша до М. Джалиля)** | **519,120** | **2,5** | | **1297,8** | **1488,88** | **Дорожный фонд** |
| **Итого в 2020 году:** | | | | | **89677,0** | **83400,000**  **из них:**  **дорожный фонд -13 400, 000**  **республиканское финансирование – 70 000, 000** | |