|  |  |
| --- | --- |
| **Проект** | **«Здравоохранение»** |
| **Объект** | Строительство ФАПа по адресу: с. Ключи, Бугульминский муниципальный район Республики Татарстан |
| **Дата посещения** | 19 сентября 2019 года |
| **Состав участников** | А.В.Ермолаев, Главный инженер ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ»; В.А.Батаев, Глава Ключевского сельского поселения Бугульминского муниципального района; И.Х.Вильданов, Главный врач ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ»; А.А.Логинов, Главный энергетик ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ».  |
| **Выполнение графика работ на объекте** | - подготовка территории – 100 %- межевые работы – 100 %- топографические работы – 100 %- утверждение схемы земельного участка – 100 %- получение межевого плана – 100 %- постановка земельного участка на кадастровый учет, получение кадастрового паспорта – 100 %- закрепление на праве постоянного (бессрочного) пользования земельного участка – 100 %- регистрация права собственности на земельный участок – 100 %- присвоение адреса земельного участка – 100 %- получение градостроительного плана на земельный участок – 100 %- получение разрешения на строительство ФАПа – 100 %- монтаж сваи – 100%- инженерные сети – 100%- отсыпка грунта под ФАПом – 60% |
| **Основные выводы** | Монтаж ФАПа - 70 % |
| **Ответственные** | И.Х.Вильданов, Главный врач ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ»; А.В.Ермолаев, главный инженер ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ»; В.А.Батаев, Глава Ключевского сельского поселения Бугульминского муниципального района. |
|  |  |
|  | **Строительство ФАПа: с. Ключи, Бугульминский муниципальный район. Фотоконтроль 19.09.2019г.** |

****